短剧平台海外上线计划书

功能级排期 · 资源清单 · 费用预算

| 周期 | 每月费用 | 待修复功能 | 开发人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 周 | $60-78 | 8 项 | 1 人 |

生成日期：2026-08-15

# 一、项目现状

短剧平台的核心功能已经开发完成，包括以下已实现的功能：

- 用户注册、登录、观看短剧

- 会员购买、积分系统、自动续费

- 支付接入（Stripe / PayPal / Apple / Google）

- 管理后台（内容管理、用户管理、数据统计）

- 17 种语言支持（中英日韩泰等）

- 视频上传和播放（基于 Cloudflare）

但排查发现 8 个功能存在问题：1 个接口缺失会导致报错、1 处价格硬编码、1 处直接调外部网站、1 处测试接口未关闭，以及 6 块后端功能做好了但前端还没接入。

# 二、功能清单与完成状态

## （一）必须修复（上线前）

| 功能 | 所在页面 | 问题描述 | 修复方案 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人中心快速充值 | 个人中心页 | 调用的"模拟支付"接口后端不存在，点击会报 404 错误 | 后端补上接口，或前端改用正式支付流程 | 4 小时 |
| 个人中心购买会员 | 个人中心页 | 同上，也调用了不存在的"模拟支付"接口 | 同上，一并修复 | — |
| 积分兑换会员价格 | 会员页 | 兑换价格写死在前端代码里，后台改了价格前端不更新 | 改为从后端接口获取价格 | 3 小时 |
| 汇率查询 | 汇率管理页 | 前端直接调用外部网站获取汇率，不经过自己的服务器 | 改为通过后端代理获取 | 2 小时 |

最严重的问题

个人中心页的"快速充值"和"购买会员"按钮，点击后会直接报错（404），因为前端调用的支付接口在后端根本不存在。这个必须在上线前修好。

## （二）后端已做好、前端未接入（上线后补充）

以下功能后端接口已经开发完成，但前端页面还没有调用。不影响上线，但会影响用户体验和收入。

| 功能模块 | 包含功能 | 商业价值 | 建议接入时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观看奖励系统 | 看完一集送积分、观看时长奖励、评论奖励 | 提高用户留存和活跃度 | 上线后第 1-2 周 |
| 分享奖励系统 | 分享剧集得积分、分享链接追踪 | 免费拉新渠道 | 上线后第 1-2 周 |
| 广告奖励系统 | 看广告领积分、广告奖励记录 | 非付费用户的收入来源 | 上线后第 2-3 周 |
| 邀请系统 | 邀请码、邀请记录、分享链接 | 用户裂变增长 | 上线后第 3-4 周 |
| 解锁预览 | 单集/整剧解锁前显示价格预览 | 提升付费转化率 | 上线后第 1 周 |
| Apple/Google 内购校验 | App 内购买的订单验证 | App 上架后必需 | App 发布前 |

## （三）已完成功能一览

| 页面 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 短剧列表展示、分类筛选 | 完整 |
| 详情页 | 剧集详情、收藏、解锁 | 完整 |
| 播放页 | 视频播放、解锁单集/整剧、观看历史 | 完整 |
| 充值页 | 积分充值、Stripe/PayPal 支付 | 完整 |
| 会员页 | 会员购买、等级展示、权益说明 | 完整 |
| 积分商城 | 积分兑换商品、兑换记录 | 完整 |
| 分类页 | 按分类筛选短剧 | 完整 |
| 管理-仪表盘 | 数据概览、关键指标 | 完整 |
| 管理-数据分析 | 播放量趋势、剧集排行、用户分析 | 完整 |
| 管理-用户管理 | 用户列表、创建/编辑/删除、积分调整 | 完整 |
| 管理-订单管理 | 订单列表、标记已付、退款 | 完整 |
| 管理-角色权限 | 角色管理、管理员管理、权限分配 | 完整 |
| 管理-短剧管理 | 剧集增删改查、批量创建 | 完整 |
| 管理-公告管理 | 公告发布、置顶、删除 | 完整 |
| 管理-反馈管理 | 用户反馈查看、回复、处理 | 完整 |
| 管理-会员管理 | 会员记录、积分记录、积分发放 | 完整 |
| 管理-商品管理 | 积分商品增删改查 | 完整 |
| 管理-自动续费 | 续费列表、取消续费 | 完整 |
| 管理-汇率管理 | 汇率增删改查、缓存刷新 | 需修复 |
| 管理-个人资料 | 管理员资料编辑、密码修改 | 完整 |

# 三、上线计划（功能级排期）

## 第一阶段：功能修复 + 工程整理

时间：第 1-2 周（10 个工作日）

| 天数 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 修复模拟支付接口 | 后端补上 mock-pay 接口，或前端改用正式支付流程 |
| 第 1 天 | 修复会员兑换价格 | 会员页改为从后端获取兑换价格，不写死在前端 |
| 第 2 天 | 修复汇率查询 | 汇率管理页改为通过后端代理获取外部汇率 |
| 第 2 天 | 关闭测试支付接口 | 模拟支付接口添加环境限制，生产环境不可访问 |
| 第 3 天 | 前端环境变量 | 创建生产环境配置文件，替换硬编码的接口地址 |
| 第 3 天 | 错误提示优化 | 系统报错时不显示技术细节，只显示友好提示 |
| 第 4 天 | 项目文档 | 编写项目说明、开发指南、.gitignore 配置 |
| 第 5-7 天 | 解锁预览接入 | 用户解锁前显示价格预览，提升付费转化 |
| 第 8-10 天 | 缓冲与验证 | 手动测试修复后的功能，确保无回归问题 |

## 第二阶段：安全加固

时间：第 3-4 周（10 个工作日）

| 天数 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 天 | 生产配置文件 | 创建生产环境配置，移除所有默认密码，强制环境变量注入 |
| 第 3 天 | CORS 白名单 | 配置只允许生产域名访问接口 |
| 第 4 天 | JWT 密钥 | 生成 256 位随机密钥，替换开发用的弱密钥 |
| 第 5 天 | Redis 密码 | 云 Redis 设置密码保护 |
| 第 6-7 天 | 支付回调验证 | 验证 Stripe/PayPal 回调签名，确保支付安全 |
| 第 8 天 | HTTPS 配置 | 申请 Let's Encrypt 证书，配置 TLS 1.2/1.3 |
| 第 9-10 天 | 安全自查 | 逐项检查安全清单，修复发现的问题 |

## 第三阶段：核心功能测试

时间：第 5-7 周（15 个工作日）

| 天数 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-3 天 | 支付流程测试 | 测试：充值 → 积分到账 → 购买会员 → 会员生效 → 退款 → 积分扣除 |
| 第 4-5 天 | 限购逻辑测试 | 测试：每日/每月/全局限购是否正确拦截 |
| 第 6-7 天 | 认证授权测试 | 测试：登录、JWT 过期、权限拦截、令牌吊销 |
| 第 8-9 天 | 手动全流程测试 | 走完：注册 → 登录 → 充值 → 买会员 → 看剧 → 签到 → 积分商城兑换 |
| 第 10-11 天 | 管理后台测试 | 走完：内容发布 → 用户管理 → 订单处理 → 数据统计 → 公告发布 |
| 第 12 天 | 多语言测试 | 切换 17 种语言，检查页面显示是否正常 |
| 第 13-15 天 | Bug 修复 | 修复测试中发现的问题 |

## 第四阶段：打包部署上线

时间：第 8-12 周（25 个工作日）

| 天数 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-3 天 | 后端打包 | 编写 Dockerfile，将后端程序打包成可部署的镜像 |
| 第 4-5 天 | Nginx 配置 | 配置反向代理、HTTPS、静态资源服务、安全头 |
| 第 6-7 天 | 前端打包 | 编写构建脚本，前端编译后部署到 Nginx |
| 第 8-9 天 | 编排文件 | 编写 docker-compose，一键启动所有服务 |
| 第 10-12 天 | 自动构建 | 配置 GitHub Actions，代码推送后自动构建测试 |
| 第 13-14 天 | 部署脚本 | 编写手动部署脚本，5 分钟完成更新发布 |
| 第 15-17 天 | 预发布环境 | 在预发布环境部署，验证完整流程 |
| 第 18-19 天 | 服务器准备 | 购买云服务器、云数据库、云 Redis，配置网络 |
| 第 20 天 | 数据库初始化 | 创建数据库，执行建表脚本，迁移数据 |
| 第 21 天 | 后端部署 | 部署后端容器，验证健康检查通过 |
| 第 22 天 | 前端部署 + Nginx | 部署前端静态文件，启动 Nginx |
| 第 23 天 | 域名 + SSL | 域名解析到服务器，申请 SSL 证书 |
| 第 24 天 | 支付配置 | 更新 Stripe/PayPal 回调地址为生产域名 |
| 第 25 天 | 上线冒烟测试 | 正式上线，走完整流程验证 |

# 四、需要准备什么

## （一）服务器

| 名称 | 用途 | 推荐方案 | 为什么选它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 运行程序 | DigitalOcean / Vultr / AWS 2核4G 80G硬盘 | 放网站程序的地方，相当于"租一台电脑" |
| 云数据库 | 存储用户和订单数据 | DigitalOcean Managed MySQL 或 AWS RDS | 自动备份、自动维护，不用自己管，数据不丢 |
| 云缓存 | 加速访问 | Upstash Redis 或 DigitalOcean Redis | 让网站打开更快，自动维护 |

海外上线的优势

海外服务器不需要备案，域名注册后立即可以使用。

Cloudflare CDN 免费提供全球加速，让各国用户都能快速访问。

Stripe 和 PayPal 原生支持海外支付，无需额外申请。

## （二）域名

| 项目 | 说明 | 价格 | 去哪买 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名注册 | 网站的地址，比如 duanju.com | .com 约 $10/年 | Namecheap / Cloudflare / GoDaddy |
| SSL 证书 | 让网站显示锁标志（https），用户信任 | 免费 | Let's Encrypt（自动申请） |
| CDN 加速 | 全球加速，让各国用户访问都快 | 免费起步 | Cloudflare（已有账号） |

## （三）第三方服务

| 服务 | 用途 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe | 海外信用卡支付 | 交易额 2.9% + $0.30/笔 | 无月费，按交易抽成 |
| PayPal | 海外 PayPal 支付 | 交易额约 4% | 无月费 |
| Cloudflare Stream | 视频存储和播放 | $5/月起 | 包含 1000 分钟存储 + 流量 |
| Apple/Google 开发者 | App 内购 | Apple $99/年，Google $25 一次性 | App 上架应用商店必需 |
| 对象存储 | 存用户头像、封面图 | $1-5/月 | AWS S3 或 Cloudflare R2 |

# 五、总共要花多少钱

## （一）一次性费用

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 域名注册（.com） | $10/年 | 每年续费，注册后立即可用 |
| SSL 证书 | $0 | 免费申请 |
| Google 开发者账号 | $25 | 一次性，永久有效 |
| Apple 开发者账号 | $99/年 | 每年续费 |
| 一次性合计 | 约 $134（首年） |  |

## （二）每月持续费用

| 项目 | 月费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（2核4G） | $20-24 | DigitalOcean / Vultr，运行网站程序 |
| 云数据库 MySQL | $15-20 | 存数据，自动备份 |
| 云 Redis | $10-15 | 加速访问 |
| 对象存储 | $1-5 | 存图片等文件 |
| Cloudflare Stream | $5 | 视频存储和播放 |
| 域名（年均摊） | $1 | $10 / 12 |
| Apple 开发者（年均摊） | $8 | $99 / 12 |
| 每月合计 | $60-78/月 |  |

省钱建议

初期用户少时，服务器买最低配即可，后续随时升级

Stripe 和 PayPal 没有月费，只有用户支付时才扣手续费

SSL 证书用 Let's Encrypt 完全免费，不需要花钱买

Cloudflare CDN 免费版已足够初期使用

数据库和 Redis 初期可以装在同一台服务器上省掉 $25-35/月

Cloudflare R2 存储比 AWS S3 便宜（无出口流量费）

# 六、时间安排总览

| 周 | 阶段 | 主要任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 功能修复 | 修复 mock-pay 接口、兑换价格硬编码、汇率代理、环境变量配置、解锁预览接入 | 所有功能可正常使用 |
| 第 3-4 周 | 安全加固 | 生产配置、密钥清理、CORS 白名单、支付回调验证、HTTPS | 安全检查全部通过 |
| 第 5-7 周 | 功能测试 | 支付流程测试、限购测试、认证测试、全流程手动验证、多语言测试 | 核心功能无 Bug |
| 第 8-9 周 | 打包部署 | Dockerfile、Nginx 配置、docker-compose、构建脚本 | 可一键部署 |
| 第 10-11 周 | 发布流程 | GitHub Actions 自动构建、部署脚本、预发布环境验证 | 预发布环境可用 |
| 第 12 周 | 正式上线 | 服务器购买、数据库初始化、部署、域名解析、SSL、冒烟测试 | 用户可正常使用 |

注意事项

域名注册建议第 1 周完成，海外域名注册后立即可用

服务器购买建议第 11 周左右，太早买了空跑浪费钱

Stripe 账号审核 2-5 天，建议第 1 周就注册

Apple 开发者账号审核 1-2 天，建议第 1 周就申请

服务器地区：目标用户在东南亚选新加坡，欧美选美国东部

# 七、上线后计划

上线不是终点，还有 6 块功能等后续接入：

| 时间 | 功能 | 商业价值 |
| --- | --- | --- |
| 上线后第 1 周 | 观看奖励（看完送积分） | 提高用户留存 |
| 上线后第 1 周 | 解锁预览（显示价格） | 提升付费转化 |
| 上线后第 2 周 | 分享奖励（分享得积分） | 免费拉新 |
| 上线后第 3 周 | 广告奖励（看广告领积分） | 非付费用户收入 |
| 上线后第 4 周 | 邀请系统（邀请码） | 用户裂变增长 |
| App 发布前 | Apple/Google 内购校验 | App 上架必需 |

## 日常维护

- 每周看一次服务器监控面板

- 关注磁盘空间是否快满了

- 查看是否有异常错误日志

- 确认数据库备份正常

## 更新发布

- 代码提交后自动构建

- 手动执行部署脚本（5 分钟）

- 选择低峰期更新

- 出问题可 3 分钟内回退旧版本

## 出了问题怎么办

- 网站打不开：云监控自动发短信通知，3 分钟内切换旧版本

- 数据库出问题：云数据库有自动备份，可恢复到任意时间点

- 支付出问题：支付平台有交易记录，不会丢钱

- 用户数据丢失：每天自动备份，最多丢 1 天数据

# 八、一句话总结

项目功能已完成 70%，有 4 个必须修复的问题（1 个会导致报错、1 处价格写死、1 处直接调外部网站、1 处测试接口未关闭），6 块后端做好了前端没接的功能可上线后逐步接入。还需 12 周完成修复、安全加固、测试和部署。海外上线无需备案，每月运营成本约 $60-78，一个人即可维护。